此份範例個資皆已遮蔽，繳交計畫書時請不要提供陳OO或是0912OOOOOO這種資料喔~
課外組的哥哥姊姊們沒有這麼神通廣大，沒辦法肉搜出來，再麻煩大家了！

110下學年度
飛躍盃

指導單位：長榮大學學務處課外活動組
主辦單位：長榮大學 棒球社
活動日期：111/03/26至111/05/07(每週六、日)
活動時間：AM 08:00 ~ PM 05:00
活動地點：高雄市橋頭國慶青埔棒球場
活動總召：劉oo 航管系3B 0933
活動副召：王oo 資管2A 0979
緊急連絡人：王oo 資管2A 097

活動實施辦法
1. 活動名稱： 飛躍盃
2. 活動宗旨：推廣南部大專乙組棒球隊運動風氣
3. 活動目的： 與其他學校展開棒球交流，展現所學
4. 活動內容：總共12間學校，分為兩組進行小組賽，爭奪冠軍
5. 指導單位：長榮大學課外活動組
6. 主辦單位：長榮大學棒球社
7. 活動日期：111/03/26至111/05/07(每週六、日)
8. 活動時間：AM 08:00 ~ PM 05:00
9. 活動地點：高雄市橋頭國慶青埔棒球場
10. 參加對象: 棒球社全體社員及報名飛躍盃之學校
11. 活動總召：劉oo 航管系3B 0933	108B1oooo
       活動副召：王oo 資管2A 0979
   緊急聯絡人：王oo 資管2A 0979
※本活動實施辦法經由主辦單位報請指導單位核可後實施,修正後始亦同。
貳、組織架構表

活動總召
劉oo 0933
指導單位:
長榮大學
課外活動組

   活動副召

    王oo 0979

器材組
廖oo
0970
財務組
林oo
0966
公關組
吳oo
0916
事務組
李oo
0916-
體育組
劉oo
0968-

参、各組執掌表
組別	負責人	工作內容	完成時間	備註
總召		撰寫企畫書 / 撰寫成果報告書 / 活動策畫及執行 / 督促各組進度	5/13(五)前完成成果報告書	行前：3/13(日) / 檢討:5/8(日)
副召		協助總召處理事務 / 協助督促各組進度 / 活動策畫及執行 / 撰寫成果報告書	5/13(五)前完成成果報告書
器材組		活動前清點器材 / 2. 活動後清點器材	3/24(四)籌備所有器材
事務組		活動前網路宣傳(Line) / 活動後上傳影片、照片 / 會議簽到表 / 活動心得表	2/22(二)準備各類表
財務組		活動收據彙整 / 核銷	5/11(三)前核銷完成
體育組		賽前練習 / 賽前戰術安排	2/22到3/24 / 棒球練習
公關組		邀約練習賽		預計邀約三場練習賽，但時間未定

肆、活動流程
111年03月26日 至 111年05月07日(每週六、日)
賽程:
3/26(週六) 9：00 南華大學
4/10(週日) 11：30 台南大學
4/16(週六) 14：00 義守大學
4/24(週日) 14：00 嘉義大學
4/30(週六) 9：00 高雄醫大
5/7(週六) 9:00 季軍賽或是11:30冠軍賽(依分組戰績而定)
時間	工作內容	負責人	備註
視賽程時間	學校集合	劉昱宏
視賽程時間	清點器材	廖國辰
視賽程時間	交通至青埔棒球場	王建欽	分配載器材人選
視賽程時間	賽前熱身	劉昱宏
視賽程時間	比賽	劉昱宏 / 劉浩宇
視賽程時間	賽後檢討	劉昱宏 / 劉浩宇

伍、經費預算表
項目	單價	數量	單位		總價	備註
報名費
報名費					5000元
報名費小計					5000元
資料印製費
會議簽到表	1	2	份		2	行前會、檢討會
資料印製費小計					2元
平安保險費
平安保險費	180	25	天		4500	一天保險費30元*6天
平安保險費小計				4500元
成果報告印製費
成果報告書	100	2	份		200	課外組及社團自留各一份
成果報告印製費小計					200元
總計					9702元
雜支					485元
總預算					10187元

貨幣單位：新台幣（NT）
陸、器材清單
項目	器材	數量	單位	來源	備註
1	棒球	5	支	社團自備
2	球棒	3	打	社團自備	1 打12顆
3	補手護具	2	套	社團自備
4	球袋	1	個	社團自備
5	打擊頭盔	6	頂	社團自備
6	教練盔	2	頂	社團自備
7	護肘	2	個	社團自備
8	置物袋	2	個	社團自備